## Tabelle1
Konzertfahrplan - Aufgabenliste
Stand 13.07.2016
lfd. Nr. | empfohlen: … Wochen vor Konzert | Was | Wer | bis wann | erl. ?
| 36 | Konzert Idee / Anfrage für Konzert
| 36 | Konzert Idee zu Anlass und Ziel
| 36 | Konzert Terminvorschläge
| 36 | Konzert Raumvorschläge
| 36 | Konzert Abstimmung im Organisationsteam
| 36 | Konzert Abstimmung im Chor
| 36 | Terminabstimmung Ferien, Feiertage
| 36 | Terminabstimmung überregionale Termine
| 36 | Terminabstimmung ausgewählte Ehrengäste
| 36 | Sponsorenpakete überlegen?
| 35 | Zuständigkeiten lt. Aufgabenliste klären
| 35 | Terminabstimmung Teilnehmer
| 30 | Terminabstimmung Raum (Verfügbarkeit)
| 30 | Terminabstimmung Kirchengemeinde
| 30 | Terminabstimmung politische Gemeinde
| 30 | Terminabstimmung Vereine
| 30 | Termin Konzert verabschieden
| 30 | Termin Probenfreizeit verabschieden
| 30 | Termin Generalprobe verabschieden
| 30 | Teilnehmer auf Termine verpflichten
| 30 | Raum buchen
| 30 | Termininfo an Betroffene
| 30 | Termininfo an Teilnehmer / Mitwirkende
| 30 | Termininfo an Eltern / Angehörige
| 30 | Termininfo an Pfarrer
| 30 | Termininfo an Küster
| 30 | Programm Jungbläser einbinden?
| 30 | Programm Organisten / Gastmusiker einbinden?
| 30 | Probenfreizeit buchen
| 30 | Probenfreizeit Termin abstimmen
| 30 | Probenfreizeit Räumlichkeiten auswählen
| 30 | Probenfreizeit Räumlichkeiten buchen
| 30 | Sponsoren ansprechen
| 30 | Netzwerke aktivieren (Präsentationen in Schulen, auf Gemeindefesten, in CharityClubs (Rotary, Lions, Kiwanis, InnerWheel …)*
| 25 | Programm entwickeln
| 25 | Probenplan erstellen
| 25 | Probenplan abstimmen
| 25 | Probenplan durchführen
| 25 | Probenfeizeit vorbereiten
| 21 | Sponsoringvereinbarung unterzeichnen
| 21 | Sponsoringleistung organisieren und dokumentieren
| 20 | Programm Moderation einbinden?
| 20 | Programm Redner einbinden?
| 20 | Programm Ehrungen einbinden?
| 20 | Gästebewirtung (Catering), davor, während, danach?
| 20 | Einladungsschreiben ???
| 20 | Einladungsschreiben Gästeliste erstellen (Pastor, Kirchengemeinderat, Bürgermeister, Gemeinderat, Abgeordnete, Eltern, Ehrengäste, Presse, Presse, Stifter, Förderer .….
| 20 | Plakate ?
| 20 | Handzettel ?
| 20 | Programme ?
| 12 | Termininfo an politische Gemeinde
| 12 | Termininfo an Vereine
| 12 | Infostand Förderverein und Stiftung prüfen
| 12 | Verkauf Stiftungswein organisieren
| 12 | Lokal für After-show-Party reservieren
| 12 | Plakate Layout (download Förderverein)
| 12 | Handzettel Layout
| 12 | Homepage ankündigen
| 12 | Gemeindenachrichten ankündigen
| 10 | Einladungsschreiben Schreiben entwerfen
| 10 | Einladungsschreiben Schreiben erstellen
| 10 | Plakate Drucktermin und Auslieferung
| 10 | Handzettel Drucktermin und Auslieferung
| 9 | Einladungsschreiben Schreiben unterschreiben
| 8 | Programm Stückeauswahl (nach Anlass und Ziel)
| 8 | Programm Zugabe berücksichtigen?
| 8 | Programm Notenmaterial in ausreichender Menge
| 8 | Programm Segen? / Andacht?
| 8 | Programm Verabschiedung?
| 8 | Programm Pausen?
| 8 | Programm Verwendung der Kollekte vereinbaren
| 8 | Programm drucken?
| 8 | Einladungsschreiben Schreiben eintüten
| 8 | Einladungsschreiben Schreiben versenden
| 8 | Handzettel Verteilung
| 6 | Konzertkritiker einladen
| 6 | Örtliche Pressevertreter einladen
| 6 | Fotografen organisieren
| 6 | Ton-Aufnahmen organisieren?
| 6 | Facebook ankündigen
| 4 | Probenfreizeit durchführen
| 4 | Präsente besorgen für
| 4 | Präsente besorgen für Ehrungen
| 4 | Präsente besorgen für Dank
| 4 | Präsente besorgen für Glückwunsch
| 4 | Kleiderordnung vereinbaren
| 4 | Teilnehmerbewirtung klären und organisieren
| 4 | Aufbauteam verpflichten von …………. bis ……..
| 4 | Abbauteam verpflichten von ………….. bis …….
| 4 | Programme Layout
| 3 | Einladungsschreiben Rücklaufkontrolle
| 3 | Einladungsschreiben telefonisch Nachfassen
| 2 | GEMA anmelden
| 2 | Kollekten Sammeln
| 2 | Kollekten Sammeln Sammelvorrichtungen organisieren
| 2 | Kollekten Sammeln Display der Stiftung einbinden?
| 2 | Kollekten Sammeln Betreuer einteilen
| 2 | Kollekten Sammeln Zuständigen für Abrechnung/Bankeinzahlung einteilen
| 2 | Plakate Aushang / Verteilung
| 2 | Pressemitteilung verfassen
| 2 | Wer empfängt Gäste / Ehrengäste am Eingang
| 2 | Wer verabschiedet Gäste am Ausgang
| 2 | Einladung der Gastmusiker zum Nachtreffen
| 1 | Programm Begrüßung?
| 1 | Programme Drucktermin und Auslieferung
| 1 | Presse ankündigen
| 1 | Raum Außenanlagen, Parkplätze, Beleuchtung, Winterdienst
| 1 | Raum vorbereiten
| 3 | Raum Dekoration
| 1 | Raum Reinigung
| 1 | Raum Überprüfung sanitäre Anlagen
| 1 | Raum Beleuchtung
| 1 | Raum Mikrofonanlage checken
| 1 | Raum Bestuhlung
| 1 | Raum Garderobe
| 1 | Raum Heizung
| 1 | Raum Bühne leer räumen
| 1 | Raum Kontrolle, ob Bühnenbild stimmig ist
| 1 | Raum Auslage Werbung, Programme
| 1 | Raum Auslage Spendenbriefumschläge
| 1 | Raum Platzreservierungen (Presse, Teilnehmer, Ehrengäste …)
| 1 | Raum Versorgung der Teilnehmer (Wasser …)
| 1 | Stellprobe (Aufbewahrung Instrumente, Ablage Notenmaterial, Aufbau Notenständer, Positionswechsel, Beleuchtung …)
| 1 | Choreographie einstudieren (Aufbau, Geläut, betreten der Bühne, Verhalten während des Konzertes und der Spielpausen, Verbeugung, Abgang)
| 0 | Betreuung der Ehrengäste/Sponsoren
| 0 | Betreuung der Gäste
| 0 | Betreuung der Presse
| 0 | Betreuung der Gastmusiker
| 0 | Programme Verteilung vor dem Konzert
| 0 | Raum Beleuchtung
| 0 | Raum Mikrofonanlage checken
| 0 | Raum Kontrolle, ob Bühnenbild stimmig ist
| 0 | Raum Geläut
| 0 | Empfang der Gäste am Eingang
| 0 | Verabschiedung der Gäste an der Kollekte / am Ausgang
| 0 | Kollekte persönlich hereinnehmen
| 0 | Schließung der Räume
| 0 | Manöverkritik einholen und dokumentieren
| 0 | Manöverkritik Zuhörerinnen
| 0 | Manöverkritik Teilnehmer
| 0 | Manöverkritik Meinungsbildner
| -1 | Plakate Einsammeln nach Veranstaltung
| -1 | Sponsoring Geldeingang prüfen
| -1 | Fotos und Pressestimmen einsammeln und präsentieren
| -1 | Pressemitteilung
| -1 | Bericht auf homepage / facebook
| -1 | Gemeindeblatt
| -1 | Manöverkritik Sponsoren
| -1 | Danksagung Redner
| -1 | Danksagung Gastmusiker
| -1 | Danksagung Teilnehmer
| -1 | Danksagung Helfer
| -1 | Danksagung Sponsoren
| -1 | Kassensturz
| -3 | Spendenübergabe mit Berichterstattung prüfen